## projekt
Webová aplikácia na hľadanie a
kontaktovanie učiteľov a študentov vrátane správy mailov | [5 empty] | Zvýraznené obdobie: | [6 empty] | 1 |  |  |  | Plán |  |  | Skutočnosť |  |  |  |  | % dokončenia | [5 empty] | Skutočnosť (nad plán) | [7 empty] | % dokončenia (nad plán)
| PLÁN | PLÁN | SKUTOČNOSŤ | SKUTOČNOSŤ | PERCENTO
ČINNOSŤ | ZAČIATOK | TRVANIE | ZAČIATOK | TRVANIE | DOKONČENIA | OBDOBIA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94
Plán projektu | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
Katalóg požiadaviek | 8 | 7 | 8 | 7 | 100%
Konceptuálna analýza | 15 | 7 | 15 | 5 | 100%
Analýza technológií, dekompozícia a | 22 | 7 | 22 | 3 | 100%
dátový model
Návrh | 29 | 7 | 0 | 0 | 0%
Podrobná špecifikácia komponentov | 36 | 7 | 0 | 0 | 0%
Hotové komponenty, 1. verzia | 43 | 7 | 0 | 0 | 0%
Hotové komponenty s dokumentáciou | 50 | 7 | 0 | 0 | 0%
Integrované dielo s dokumentáciou | 57 | 7 | 0 | 0 | 0%
Výsledok testovania | 64 | 7 | 0 | 0 | 0%
Záznam z odovzdania a predvedenia diela zadávateľovi | 71 | 7 | 0 | 0 | 0%
Vlastné zhodnotenie diela, | 78 | 7 | 0 | 0 | 0%
návrhy na zmeny v ďalšej verzii,
zhodnotenie vlastnej tímovej práce
Kompletná Záverečná správa | 85 | 7 | 0 | 0 | 0%